## MOP文档规则
大项 | 检查类别 | 编号 | 检查项 | 是否强制审核 | 案例
A | 1. 模板与框架 | A1 | 文档使用了公司最新标准模板。若使用客户模板，已补全所有关键字段。 | 强制 | 文档使用公司版标准MOP模板，包含等所有预设模块： 1 Operation Background 2 Impact Description 3 External Support 4 Operation Step and Time 4.1 Action List 4.2 Operation Step Detail 5 Rollback Step 5.1 Action List 5.2 Rollback Step Detail 5.2.1 Service Rollback 6 Duty strategy 6.1 Watch Plan 6.2 Watch Method 7 Feedback 8 Emergency plan 9 Annex
|  | A2 | 文档已清晰包含以下五大核心章节：影响描述、升级操作步骤及时间、回滚步骤、值守安排、应急预案。 | 强制 | 如下文档章节有清晰和完整的描述： 1.影响描述（Impact Description ）、 2.操作步骤（Operation Step and Time）、 3.回滚方案（Rollback Step）、 4.值守安排（Duty strategy）、 5.应急预案（Emergency plan ）
B | 2.1 影响描述 | B1.1 | 影响范围描述 | 强制 | “本次数据库升级将影响‘用户中心’服务。期间，用户登录、注册、个人信息查询功能将不可用，预计影响所有C端用户。”
|  | B1.2 | 明确了服务中断预期（如：业务暂停、性能下降）。 | 建议 | “升级期间，预计产生30分钟的服务完全中断，所有API响应码将为503。”
|  | B1.3 | 风险等级已评估并标注（如：高/中/低）。 | 建议 | “风险等级：高 (因涉及核心数据库，影响全站用户)。”
| 2.2 升级操作步骤 | B2.1 | 步骤覆盖“准备 -> 执行 -> 验证”全流程，完整无缺失。 | 可选 | 包含：1.前置检查（备份、监控告警静默）； 2.执行步骤（停服、升级、启动）； 3.验证步骤（功能测试、监控恢复）。
|  | B2.2 | 体现“操作与检查分离”，每一步明确指定了执行人与复核人。 | 可选 | “步骤3：执行数据库补丁脚本 [执行人：DBA-张三] [复核人：运维-李四]”。
|  | B2.3 | 操作指令具体、无歧义（例如使用明确命令，而非“重启服务”等模糊描述）。 | 可选 | “在服务器 app-01 上，以 appuser 身份执行命令：/opt/scripts/restart_service.sh payment。”
|  | B2.4 | 设有关键检查点与具体的验证方法（例如：检查状态码、日志、监控指标）。 | 可选 | “步骤5完成后，访问健康检查接口 https://api.xx.com/health，验证返回 {"status": "UP"} 且响应时间 < 100ms。”
|  | B2.5 | 每个步骤均标注了预计耗时。 | 可选 | “步骤2：数据备份，预计耗时：15分钟”。
| 2.3 回滚步骤 | B3.1 | 回滚触发条件明确、具体（例如：某步骤失败或超时）。 | 可选 | “若步骤4（服务启动）失败，或步骤5（核心交易验证）在10分钟内未通过，则立即启动回滚。”
|  | B3.2 | 回滚步骤逻辑完整，能确保系统恢复至变更前状态，且可执行。 | 可选 | 回滚步骤清晰列出：1.停止新服务；2.从备份恢复数据库；3.启动旧版本服务；4.验证回滚后状态。
|  | B3.3 | 已预估回滚总耗时。 | 可选 | “回滚预计总耗时：25分钟（数据恢复15分钟+服务启停验证10分钟）。”
| 2.4 值守安排 | B4.1 | 人员名单与联系方式完整（含变更经理、技术、业务方等）。 | 可选 | 列出：变更经理（王五，电话138xxx，钉钉）、技术负责人（张三、李四）、业务接口人（赵六），并附联系方式。
|  | B4.2 | 值守起止时间明确，并完全覆盖变更及回滚窗口。 | 可选 | “值守时间：2023-10-27 01:00 - 05:00 (覆盖计划操作时间02:00-03:30及可能的回滚时间)。”
|  | B4.3 | 各角色职责定义清晰（操作、监控、通报等）。 | 可选 | “变更经理王五：全程指挥、决策；技术张三：执行操作；技术李四：复核操作与监控；业务赵六：业务功能验证。”
| 2.5 应急预案 | B5.1 | 预案针对具体风险场景设计（如：数据库连接失败、数据不一致），而非泛泛而谈。 | 可选 | “风险场景1：数据库升级后主从同步失败。现象：监控显示从库延迟持续增长...”
|  | B5.2 | 应对措施具体可行，包含明确操作步骤（而非仅“联系某人”）。 | 可选 | “应对措施：1. 立即暂停应用写入；2. 检查同步线程状态 SHOW SLAVE STATUS\G；3. 如线程停止，尝试 START SLAVE; ...”
|  | B5.3 | 明确了上报与升级路径（例如：多长时间内未解决需上报给谁）。 | 可选 | “若上述措施15分钟内无效，立即上报变更经理王五，并召集架构师、所有DBA进行紧急会议决策是否立即回滚。”